## Slide 1
PHRC Interrégional 2021
Impact d'un programme coordonné diététique-activité physique adaptée sur le pourcentage de masse maigre d'adultes atteints de mucoviscidose traités par Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor

## Slide 2: Objectifs de l’étude
Montrer qu'un programme structuré associant
prise en charge diététique et activité physique adaptée,
permet d'augmenter le pourcentage de masse maigre à 12 mois
des patients adultes atteints de mucoviscidose traités
par Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor en comparaison aux soins courants.
Poids
MG
IMC
Force M
NAP
Fonction R
QDV
Poids
MG
IMC
Force M
NAP
Fonction R
QDV
1
2
Notes: Critère / Obj principal : Evolution du pourcentage de masse maigre (en pourcentage de la masse corporelle) entre l’inclusion (M0) et 12 mois. Le pourcentage de masse maigre sera mesuré à M0, M3, M6, M9 et M12 par impédancemétrie.

## Slide 3: Design de l’étude
Essai contrôlé randomisé multicentrique
Intervention
  Groupe expérimental : programme coordonné APA + diététique
  Groupe contrôle : prise en charge habituelle du centre concernant la nutrition et l'activité physique suivant les pratiques locales
Recrutement
  Objectif : 100 inclusions / 6 centres recruteurs
Durée de l’étude
  Période d’inclusion : 24 mois
  1ère inclusion le 25/11/2024
   Fin théorique du recrutement le 25/11/2026
Notes: Activité physique groupe contrôle = poursuite de l’AP, début de l’AP à l’initiative du patient ou poursuite de rien.
Pas de prescription d’AP (réhab…)

## Slide 4: Design de l’étude
Essai contrôlé randomisé multicentrique
Intervention
  Groupe expérimental : programme coordonné APA + diététique
  Groupe contrôle : prise en charge habituelle du centre concernant la nutrition et l'activité physique suivant les pratiques locales
Recrutement
  Objectif : 100 inclusions / 6 centres recruteurs
   4 centres participants…
Durée de l’étude
  Période d’inclusion : 24 mois
  1ère inclusion le 25/11/2024
   Fin théorique du recrutement le 25/11/2026
Notes: Activité physique groupe contrôle = poursuite de l’AP, début de l’AP à l’initiative du patient ou poursuite de rien.
Pas de prescription d’AP (réhab…)

## Slide 5: Avancement global
Chart: 
| 45621 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | 46204 | 46235 | 46266 | 46296 | 46327
Inclusion Théoriques cumulées | 0.81967 | 5.0546 | 9.2896 | 13.1148 | 17.3497 | 21.4481 | 25.6831 | 29.7814 | 34.0164 | 38.2514 | 42.3497 | 46.5847 | 50.6831 | 54.918 | 59.153 | 62.9781 | 67.2131 | 71.3115 | 75.5464 | 79.6448 | 83.8798 | 88.1148 | 92.2131 | 96.4481 | 100
Inclusions Réelles cumulées | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 23
Objectif théorique septembre 2025 | 
Pour l'étude | 42
Par centre | 7

## Slide 6: Bilan des inclusions par centre au 30/09/25
Centres2 | Objectifs d'inclusion (fonction de la date de feu-vert aux inclusions) | Inclusions réalisées | Engagement des centres
GLOBAL | 25 | 23 | 100
Tours | 7 | 17 | 20
Angers | 5 | 4 | 16
Vannes | 6 | 2 | 16
Roscoff | 7 | 0 | 10
Centre 5 |  |  | 
Centre 6 |  |  | 
  4 centres ouverts dont 3 centres avec au moins 1 inclusion
  Objectifs pondérés en fonction de la date de feu-vert aux inclusions (MEP de octobre 2024 à février 2025)

## Slide 7: Et pour la suite
Prolongation de la durée d’inclusion
  Option non envisagée car perte de pertinence scientifique
Lever des freins au recrutement des centres ouverts
  Temps à consacrer aux visio des séances APA (2h/semaine pdt 3 mois, puis 1h/semaine pdt 3 mois, 1 appel/mois pdt 6 mois)
  Temps supplémentaire par cs : bras contrôle=15min, bras expérimental=45min
  Activité physique hors expérimentation autorisée dans les 2 bras (sans prescription)
  Autres freins ?
  Screening exhaustif y compris patient déjà avec une AP importante (données recueillies)
  Autres ?
Ajout de centres
   RMO ? Hors RMO ?

## Slide 8: Merci pour votre attention
En cas de question :
Amélie GIBORY (Coordonnatrice scientifique)
Julie MANKIKIAN (Investigatrice coordonnatrice)
Thomas FLAMENT (co-investigateur)